## Slide 1: Внедрение СЭД DIRECTUM RX (рабочее название)
Руководители:
Карпычева Е.В.
ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА
Кафедры «Международный бизнес» Института международных транспортных коммуникаций

## Slide 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА
Срок достижения продуктового результата:
01.06.2026
Требования к входным компетенциям для участия в проекте:
Могут принимать участие студенты с 1-5 курс (заочная форма), направление 46.03.02 Документоведение и архивоведение, профиль «Управление документацией в условиях цифровой экономики»
Максимальное количество студентов – участников проекта:
15-20
Размер студенческой команды:
3-5
Дополнительные условия регистрации на проект:
собеседование с руководителем проекта

## Slide 4
здесь можно вставить иллюстрацию
ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ
Освоение интеллектуальной системы управления цифровыми процессами и документами с элементами искусственного интеллекта DIRECTUM RX на двух уровнях:
Пользователь – освоение навыков и умений использования СЭД при организации общего и кадрового делопроизводства, долговременного архива;
2. Администратор – освоение навыков и умений по настройке модулей DIRECTUM RX

## Slide 5
Результат, который мы планируем получить в финале проектной работы со студентами:
Продуктовый:
Разработка проекта ТЗ на внедрение СЭД DIRECTUM RX
Образовательный:
Освоение СЭД DIRECTUM RX на двух уровнях: пользователь и администратор системы;
Написание и защита курсовых проектов и бакалаврских проектов (в рамках написания и защиты ВКР) с получением официального отзыва работодателя на разработанный студентом (ми) проект
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

## Slide 6
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Этап 1. «Разработка процедур документирования в DIRECTUM RX»
Задача 1:
Разработка шаблонов. Разработка шаблонов организационно-правовой, плановой и распорядительной документации, разрешенной к применению в ООО «….»
Систематизировать шаблоны документов по видам и типам
Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с установленной DIRECTUM RX)
Срок выполнения: с 12.09 по 23.12
Баллы за выполнение задачи (1-5)
Задача 2:
1. Разработка шаблонов. Разработка шаблонов отчетной, информационно-справочной и документации по обращениям граждан
2. Систематизировать шаблоны по типам и видам
3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с установленной DIRECTUM RX)
4.Срок выполнения: с 12.09 по 23.12
5. Баллы за выполнение задачи (1-5)

## Slide 7
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Этап 2. «Настройка модуля «Делопроизводство» СЭД DIRECTUM RX» (2-ой курс обучения)
Этап 3. «Настройка модуля «Кадровый ЭДО» СЭД DIRECTUM RX» (3-ий курс обучения)
Этап 4. «Настройка модуля «Долговременный архив» СЭД DIRECTUM RX» (4-ый курс обучения)
Этап 5. «Настройка модуля «Обращения граждан и организаций» СЭД DIRECTUM RX» (5-ый курс обучения)

## Slide 8
Для получения итогового продукта необходимо:
Оборудование
ПK с установленной СЭД DIRECTUM RX
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

## Slide 9
Руководители проекта
Карпычева Е.В.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!